## Reporte
INFORME DIARIO REPORT OPERACIONES
Código: [Pendiente] |  |  |  |  | Revisión: 00 |  |  |  |  | Fecha Rev: 05-09-2024 |  |  |  |  | Página: 1
Fecha : 2026-01-08 |  |  |  | Turno: A |  |  |  | Cliente: pucobre | [7 empty] | CONSUMO COMBUSTIBLE (Litros)
Proyecto: sondaje |  |  |  | Jefe Turno: Jefe Turno |  |  |  | Operador: | [7 empty] | Equipo / Tipo |  | Litros
Ayudante 1: |  |  |  | Ayudante 2: |  |  |  | Ayudante 3: | [7 empty] | Sonda |  | 0
Mecánico: |  |  |  | Conductor: |  |  |  | Cond. Algibe: | [7 empty] | Generador |  | 0
Cond. Petróleo: |  |  |  | Jefe Ops: jefe operaciones |  |  |  | APR: apr apr | [7 empty] | Camioneta |  | 0
Volante: | [15 empty] | Camiones |  | 6
Azimut |  |  | -50.0 |  |  | CONTROL HORÓMETROS Y EQUIPOS | [9 empty] | CONSUMO AGUA
Inclinación |  |  | 50.0 |  |  | Camión: 1 | [9 empty] | N° Viajes | 1.0
Pozo |  |  | test01 |  |  | Inicial | 1.0 |  | Final |  | 5.0 |  |  |  |  | Lts/Viaje | 5.0
Ubicación Plataforma |  |  | superficie |  |  | Total Horas |  |  | 4,0 | [6 empty] | Total Litros | 5.0
N° Sector |  |  | sector test
CONSUMO DE ADITIVOS
[15 empty] | Producto |  | Cantidad
[15 empty] | YESO |  | 15 Kg
RECIRCULADOS
[15 empty] | Recirculado de Lodo |  | No
[15 empty] | Recirculado de Agua |  | No
Profundidad de trabajo por herramienta |  |  |  |  | Intervalos de Perforación
[5 empty] | Intervalo |  | Desde |  | Hasta |  | Perforado |  | Recuperado |  | Retorno Agua
Profundidad Corona Zapata n° 123456k |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 10
Desde | Hasta | Total | [10 empty] | TOTAL PERFORADO |  | 100
0.0 | 100.0 | 100.0
Profundidad Corona n° 12345678
Desde | Hasta | Total
0.0 | 100.0 | 100.0
Profundidad Barril n° 4879456
Desde | Hasta | Total
0.0 | 100.0 | 100.0
DETALLE HORAS CON OPERACIÓN (DÍA) | [15 empty] | Profundidad de Trabajo
Actividad |  |  | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |  | Profundidad Programada: 100,00
Acondicionamiento | [15 empty] | Profundidad Inicial: 0,00
Acondicionamiento Pozo | [15 empty] | Profundidad Final: 100,00
Chequeo Topográfico | [15 empty] | Profundidad Total: 100,00
Colocación Retiro Casing | [15 empty] | Fecha: 2026-01-08
Desinstalación
Documentación | [15 empty] | OTROS A CONSIDERAR
Empate De Pozo | [15 empty] | Barras | 1 | 100.0 mts
Ensanche De Pozo | [15 empty] | Barril | 1 | 100.0 mts
Ensayo Lugeon | [15 empty] | Muerto
Habilitación De Pozo | [15 empty] | Total Herr. | 200.0 mts
Instalación | [15 empty] | Resta | 1.0 mts
Instalación O Retiro De Casino | [15 empty] | Fondo Pozo | 199.0 mts
Medición De Nivel
Medición De Trayectoria
Movimiento Herramienta
Perforación
Perforación Sobre Carga
Perforación Sobre Roca
Reposo De Hipoclorito | [13 empty] | 30
Rescate De Barras |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
Stand By |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 60 | 60 |  |  | 30
Tronadura
Ventilación
TOTAL HORAS |  |  | 7.5
DETALLE HORAS SIN OPERACIÓN (DÍA)
Actividad |  |  | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00
Cambio Accesorio |  |  |  | 30 |  | 30 | 30
Charla De Seguridad |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
Colación | [10 empty] | 30
Confección Tapado Piscinas | [11 empty] | 30
Desarme Traslado Instalación | [11 empty] | 30
Espera Combustible
Espera De Agua
Espera De Plataforma
Espera Eléctrica
Espera Factor Clima
Espera Herramienta
Espera Instrucciones
Espera Medición Trayectoria
Espera Tronadura
Espera Ventilación
Falta Enfermedad De Personal
Mantención
Medición De Pozo
Preparación Cambio Herramienta
Preparación De Lodo
Reparación
Traslado De Personal
Visita Cliente
TOTAL HORAS |  |  | 4.5
Horas con Operación |  |  |  |  | Horas Sin Operación
Horas con Operación: Sin datos |  |  |  |  | Horas Sin Operación: Sin datos
Observaciones
kjhkjh